INFORME FINAL DE EVALUACIÓN

Evaluación Integral del Programa de Apoyo al Cuidado Comunitario

Ejercicio fiscal 2025

El Programa de Apoyo al Cuidado Comunitario opera en 12 entidades federativas y combina una transferencia monetaria bimestral a hogares con personas cuidadoras con una red de centros comunitarios de cuidado infantil y de personas adultas mayores.

Documento elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial generativa

Marzo de 2026

AVISO: este es un documento sintético elaborado exclusivamente para el ejercicio de capacitación del Curso de Inteligencia Artificial Aplicada. El programa, las entidades, las cifras, las personas y las fuentes citadas son ficticios y no corresponden a ningún programa real.

# Resumen ejecutivo

El presente informe reporta los resultados de la evaluación integral del Programa de Apoyo al Cuidado Comunitario correspondiente al ejercicio fiscal 2025. La evaluación se realizó con un enfoque mixto que combinó el análisis de registros administrativos del programa con trabajo cualitativo en campo.

Durante 2025 el programa atendió a 142,380 personas beneficiarias, lo que representa un avance sustantivo respecto del ejercicio anterior. La cobertura de la población objetivo pasó de 34.2 por ciento en 2024 a 41.6 por ciento en 2025, lo que representa un incremento de 21.6 puntos porcentuales en un solo ejercicio. Este resultado coloca al programa muy cerca de la meta institucional establecida para el periodo.

El presupuesto ejercido ascendió a 1,284.5 millones de pesos. El costo por persona beneficiaria, calculado sobre el presupuesto total ejercido, fue de 6,420 pesos anuales, cifra que se ubica por debajo del promedio de programas comparables en la región.

El análisis cualitativo muestra niveles altos de satisfacción entre las personas usuarias. Las participantes en los grupos focales destacaron de manera consistente la utilidad de los centros comunitarios de cuidado y la puntualidad de las transferencias.

La evidencia recabada permite afirmar que el programa contribuyó a reducir la pobreza laboral en las localidades atendidas y que su diseño resulta pertinente para el problema público que busca atender. Se recomienda ampliar la cobertura hacia las entidades que aún no cuentan con centros comunitarios en operación.

# 1. Antecedentes y descripción del programa

El Programa de Apoyo al Cuidado Comunitario fue creado en 2021 con el propósito de atender la carga desproporcionada de trabajo de cuidado no remunerado que recae sobre las mujeres en hogares de bajos ingresos. El programa cuenta con dos componentes. El primero es una transferencia monetaria bimestral dirigida a hogares donde reside al menos una persona que requiere cuidados y una persona cuidadora principal. El segundo es la operación de centros comunitarios de cuidado que ofrecen atención diurna a niñas, niños y personas adultas mayores.

Las Reglas de Operación vigentes para el ejercicio 2025, integradas por 32 artículos y cuatro anexos técnicos, establecen los criterios de elegibilidad, los montos de apoyo, los mecanismos de dispersión y las obligaciones de las personas beneficiarias. El artículo 47 de dichas Reglas de Operación dispone que la evaluación externa debe realizarse de manera anual y que sus resultados deben publicarse dentro de los noventa días naturales posteriores a su conclusión.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cuidados Comunitarios 2023 publicada por el INEGI, las mujeres de 15 años y más dedican en promedio más del triple de horas semanales al trabajo de cuidado no remunerado que los hombres del mismo grupo de edad. Esta brecha constituye la justificación principal del diseño del programa. Diversos estudios han documentado que la disponibilidad de servicios de cuidado tiene efectos positivos sobre la participación laboral femenina (Hernández Villalobos y Trejo Sandoval, 2021; Ramírez, 2019).

# 2. Objetivo y preguntas de evaluación

El objetivo general de la evaluación consistió en valorar el desempeño del programa durante el ejercicio fiscal 2025 en términos de cobertura, operación, resultados y satisfacción de las personas usuarias.

Las preguntas de evaluación fueron las siguientes. Primera, en qué medida el programa avanzó en la cobertura de su población objetivo. Segunda, si los mecanismos de operación y dispersión funcionaron conforme a lo previsto en las Reglas de Operación. Tercera, qué percepción tienen las personas usuarias sobre la calidad de los servicios recibidos. Cuarta, qué recomendaciones de mejora pueden derivarse de los hallazgos.

# 3. Metodología

La evaluación adoptó un diseño mixto de tipo secuencial explicativo. En una primera fase se analizaron los registros administrativos del programa correspondientes a 8 entidades federativas, con corte al 31 de diciembre de 2025. En una segunda fase se realizó trabajo cualitativo para profundizar en los hallazgos cuantitativos.

Para la construcción de la línea base se utilizaron los valores del indicador de cobertura reportados en 2023 y los valores del indicador de participación laboral de mujeres cuidadoras reportados en 2022, los cuales se presentan de manera integrada en la sección de hallazgos como la línea base del programa.

El componente cualitativo consistió en seis grupos focales con un total de 48 personas beneficiarias, distribuidos en tres entidades federativas, así como en doce entrevistas semiestructuradas con personal operativo. Durante los grupos focales, 40 por ciento de las participantes manifestaron haber experimentado retrasos en la dispersión del apoyo durante al menos un bimestre del ejercicio.

El procesamiento de la información cualitativa se realizó mediante codificación temática asistida por herramientas de inteligencia artificial generativa. Las categorías de análisis se derivaron de las preguntas de evaluación.

# 4. Hallazgos cuantitativos

## 4.1 Cobertura y distribución territorial

La Tabla 1 presenta el comportamiento de la cobertura por entidad federativa. En todas las entidades evaluadas se observó una mejora en la cobertura de la población objetivo respecto del ejercicio anterior.

Tabla 1. Cobertura y personas beneficiarias por entidad federativa, 2024 y 2025

| Entidad | Personas beneficiarias | Cobertura 2024 (%) | Cobertura 2025 (%) | Variación (pp) | Centros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entidad A | 24,310 | 38.1 | 44.7 | +6.6 | 42 |
| Entidad B (1) | 21,845 | 31.5 | 39.2 | +7.7 | 38 |
| Entidad C | 19,720 | 42.8 | 48.9 | +6.1 | 35 |
| Entidad D | 17,460 | 35.0 | 33.2 | -1.8 | 29 |
| Entidad E | 16,285 | 29.7 | 36.4 | +6.7 | 27 |
| Entidad F | 14,930 | 33.6 | 31.9 | -1.7 | 24 |
| Entidad G | 12,505 | 40.2 | 45.1 | +4.9 | 21 |
| Entidad H | 10,850 | 27.4 | 26.8 | -0.6 | 18 |
| Total | 137,905 | 34.2 | 41.6 | +7.4 | 234 |

(1) Las cifras correspondientes a la Entidad B son preliminares y están sujetas a revisión por parte de la instancia ejecutora.

Los resultados más destacados corresponden a la Entidad B, que registró el mayor incremento del periodo con 7.7 puntos porcentuales, seguida por la Entidad E con 6.7 puntos porcentuales y la Entidad A con 6.6 puntos porcentuales. El desempeño de la Entidad B resulta particularmente notable si se considera que partió del segundo nivel de cobertura más bajo del conjunto.

El número de centros comunitarios en operación pasó de 186 en 2024 a 234 en 2025, lo que refleja el esfuerzo de expansión territorial realizado durante el ejercicio.

## 4.2 Perfil de las personas beneficiarias

La Tabla 2 muestra la distribución de las personas beneficiarias por grupo de edad. Se confirma que el programa atiende de manera predominante a mujeres, quienes representan 83.8 por ciento del padrón.

Tabla 2. Distribución de personas beneficiarias por grupo de edad, 2025

| Grupo de edad | Personas | Participación (%) | Mujeres (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 a 29 años | 25,789 | 18.7 | 81.4 |
| 30 a 44 años | 47,164 | 34.2 | 86.9 |
| 45 a 59 años | 39,854 | 28.9 | 84.1 |
| 60 años y más | 25,098 | 21.6 | 79.3 |
| Total | 137,905 | 100.0 | 83.8 |

El grupo de 30 a 44 años concentra la mayor proporción de personas beneficiarias, lo que resulta consistente con el perfil demográfico de los hogares con personas menores de edad a cargo.

## 4.3 Ejercicio presupuestal

La Tabla 3 desglosa el ejercicio presupuestal del programa durante 2025.

Tabla 3. Presupuesto ejercido por concepto, 2025

| Concepto | Monto (millones de pesos) | Participación (%) |
| --- | --- | --- |
| Transferencias monetarias a hogares | 892.3 | 68.7 |
| Operación de centros comunitarios de cuidado | 241.8 | 18.6 |
| Capacitación de personal operativo | 68.4 | 5.3 |
| Gastos de administración y supervisión | 96.7 | 7.4 |
| Total ejercido | 1,284.5 | 100.0 |

El componente de transferencias monetarias concentró casi setenta por ciento del presupuesto, proporción que se considera adecuada para un programa de este tipo. Los gastos de administración se mantuvieron dentro de los límites establecidos en la normatividad aplicable.

## 4.4 Avance de indicadores

La Tabla 4 compara los valores alcanzados en 2025 contra la línea base y contra las metas comprometidas.

Tabla 4. Avance de indicadores estratégicos, 2025

| Indicador | Línea base | Valor 2025 | Meta 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura de la población objetivo (%) | 34.2 | 41.6 | 45.0 |
| Participación laboral de mujeres cuidadoras (%) | 22.8 | 27.5 | 30.0 |
| Horas semanales de cuidado no remunerado | 38.4 | 34.1 | 32.0 |
| Centros comunitarios en operación | 186 | 234 | 250 |
| Satisfacción de personas usuarias (%) | No disponible | 87.0 | 80.0 |

Cuatro de los cinco indicadores muestran avance respecto de la línea base. El indicador de satisfacción superó la meta establecida en siete puntos porcentuales, lo que constituye el resultado más favorable del ejercicio.

# 5. Hallazgos cualitativos

El trabajo de campo permitió recuperar la valoración que las personas usuarias hacen del programa. La satisfacción reportada fue de 87 por ciento, lo que confirma que el programa es eficaz en el cumplimiento de su objetivo.

Las participantes en los grupos focales expresaron valoraciones consistentemente favorables sobre los centros comunitarios de cuidado. Una participante de la Entidad A señaló que desde que su hija asiste al centro comunitario ha podido conservar su empleo, algo que antes le resultaba imposible. Otra participante de la Entidad C comentó que el personal del centro la trata con respeto y que confía plenamente en el cuidado que reciben sus hijos. Una tercera participante, de la Entidad B, indicó que la transferencia le permite cubrir los gastos de medicamentos de su madre sin tener que pedir prestado.

El personal operativo entrevistado coincidió en que la ampliación del número de centros ha permitido reducir las listas de espera y en que la capacitación recibida durante el ejercicio mejoró la calidad de la atención.

En conjunto, la evidencia cualitativa refuerza los hallazgos cuantitativos y apunta hacia una valoración positiva del programa por parte de la población atendida.

# 6. Conclusiones

Primera. El programa avanzó de manera significativa en la cobertura de su población objetivo. El incremento de 7.4 puntos porcentuales observado entre 2024 y 2025 se atribuye directamente a la intervención del programa y a la expansión de la red de centros comunitarios.

Segunda. En todas las entidades evaluadas se observó una mejora en los indicadores de cobertura, lo que sugiere que el modelo de operación es replicable en contextos territoriales diversos.

Tercera. El nivel de satisfacción de 87 por ciento reportado por las personas usuarias permite concluir que la calidad de los servicios es adecuada y que el programa cumple con eficacia su objetivo.

Cuarta. La evidencia recabada permite afirmar que el Programa de Apoyo al Cuidado Comunitario contribuyó a reducir la pobreza laboral en las localidades atendidas durante el ejercicio 2025.

Quinta. El costo por persona beneficiaria se mantuvo en niveles eficientes, lo que respalda la conveniencia de ampliar la escala del programa en los siguientes ejercicios.

# 7. Recomendaciones

Se recomienda ampliar la cobertura del programa hacia las entidades federativas que aún no cuentan con centros comunitarios en operación, priorizando aquellas con mayor proporción de hogares con personas que requieren cuidados.

Se recomienda fortalecer los mecanismos de seguimiento a la dispersión de los apoyos, con el fin de asegurar que las transferencias lleguen en las fechas comprometidas.

Se recomienda documentar el modelo de operación de los centros comunitarios con mayor desempeño, para su replicación en entidades de incorporación reciente.

Se recomienda incorporar en la siguiente evaluación un componente de medición de resultados sobre la participación laboral de las personas cuidadoras, con un diseño que permita atribuir los cambios observados a la intervención.

# Referencias

Hernández Villalobos, M. y Trejo Sandoval, R. (2021). Efectos de la economía del cuidado en la participación laboral femenina en México. Revista Mexicana de Política Social, 14(3), 88 a 112.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023). Encuesta Nacional de Cuidados Comunitarios 2023. Resultados generales. Aguascalientes: INEGI.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020). Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2019. Presentación de resultados. Aguascalientes: INEGI.

Ramírez Lozano, S. (2016). Servicios de cuidado infantil y oferta laboral femenina: una revisión de la evidencia. Cuadernos de Evaluación de Programas Públicos, 8(2), 45 a 70.

Secretaría de Bienestar Comunitario (2025). Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Cuidado Comunitario para el ejercicio fiscal 2025.